## Sheet1
Task ID | Task Description | Start Date | End Date | Task Duration (Weeks) | 2017-10-23 | 2017-10-30 | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-11-27 | 2017-12-04 | 2017-12-11 | 2017-12-18 | 2017-12-25 | 2018-01-01 | 2018-01-08 | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 2018-02-12 | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2018-04-02 | 2018-04-09 | 2018-04-16 | 2018-04-23
1 | Project Management, Thesis Write-Up and Further Research | 2017-10-23 | 2018-04-23 | 27 | 2017-12-11: CONTINGENCY TIME; 2018-02-12: CONTINGENCY TIME; 2018-04-16: CONTINGENCY TIME
2 | Establish and Prepare a Sufficient Dataset of Seed Images | 2017-10-23 | 2017-11-06 | 2 | bar: 2017-10-23 to 2017-10-30
3 | Develop and Experiment with Existing Deep CNN Architectures | 2017-11-06 | 2017-12-04 | 4 | bar: 2017-11-06 to 2017-11-27
4 | Evaluate the Performance of the Architectures | 2017-12-04 | 2017-12-11 | 1 | bar: 2017-12-04
5 | Develop a Customised Deep CNN Architecture | 2017-12-18 | 2018-02-05 | 7 | bar: 2017-12-18 to 2018-01-29
6 | Evaluate the Performance of the Architecture | 2018-02-05 | 2018-02-12 | 1 | 2018-02-05: 2
7 | Develop Photometric Feature Extraction | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 3 | bar: 2018-02-19 to 2018-03-12
8 | Design a Graphical User Interface (GUI) for the System | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 1 | 2018-03-19: 3
9 | Develop the GUI for Non-Experts | 2018-03-26 | 2018-04-09 | 2 | bar: 2018-03-26 to 2018-04-02
10 | Adapt the Developed Algorithm with GPU-Enabled Processes | 2018-03-19 | 2018-04-09 | 3 | bar: 2018-03-19 to 2018-04-02
11 | Evaluate GPU-Enabled Performance of the Architecture | 2018-04-09 | 2018-04-16 | 1 | bar: 2018-04-09
Key:
|  | 1,2,3 | Milestones
Dependency